Na podstawie art. 14 ust. 5, w związku z art. 6 ustawy z dnia 19.07 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U z 2019 r. poz. 1696 z późn. zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

| **L.p.**  | **Plan działania**  | **Planowane działania celem zapewnienia dostępności**  | **Planowany****termin realizacji** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku | 1. Zamieszczenie na tablicy multimedialnej informacji dotyczącej rozkładu pomieszczeń
 | 2023-2025 |
| 1. Wymiana oznaczeń na drzwiach do pomieszczeń na wypukłe i oznaczenie ich alfabetem Braille’a.
 |
| 2 | Dostosowanie procedury ewakuacyjnej uwzględniającej osoby z niepełnosprawnościami  | 1. Wdrożenie procedury ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.
 | 2023 |
| 1. Realizacja szkoleń dla pracowników na temat ewakuacji
 | Cyklicznie |
| 1. Wykonanie oświetlenia dróg ewakuacyjnych
 | 2023-2025 |
| 3 | Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego  | 1. Opracowanie regulaminu.  | 2023 |
| 4 | Zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym  | 1. Opracowanie procedur obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, stworzenie procedury składania wniosku o kontakt w formie, której oczekuje osoba ze szczególnymi potrzebami.
 | 2023-2025 |
| 1. Opracowanie procedury przyjmowania i rozpatrywania wniosków w ramach postępowania skargowego o zapewnienie dostępności.
 |
| 5 | Opracowanie Raportu o stanie zapewniania dostępności. | 1. Publikacja na BIP Raportu o stanie zapewniania dostępności ZSP w Słotwinie
 | 31.03.2025 |
| 6 | Zapewnienie dostępnych dokumentów cyfrowych  | 1. Dostosowanie wszystkich dokumentów znajdujących się na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej
 | 2023-2025 |
| 7 | Zapewnienie dostępnych dokumentów cyfrowych  | 1. Szkolenie dla wszystkich pracowników tworzących dokumenty cyfrowe
 | 2023-2025 |
| 8 | Zapewnianie dostępu alternatywnego oraz wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami | 1. Zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub wsparcia technicznego w celu umożliwienia kontaktu. Zapewnienie dostępu alternatywnego w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych, nie będzie możliwe zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 | 2023-2025 |
| 9 | Weryfikacja aktualności danych zamieszczonych na stronie internetowej w deklaracji dostępności | 1. Systematyczny przegląd i aktualizacja informacji zawartych w deklaracji dostępności
 | Na bieżąco |

Data sporządzenia: 14.01.2022 r.

Podpis koordynatora: Bożena Zuziak

Zatwierdzam: Danuta Knapek – Dyrektor ZSP w Słotwinie